## Hoja1
PLANEACION
semana | numero | fase-entregable | horas planeadas | horas reales | responsable | fecha planeada entrega | fecha fin entregable
31-4 ago | 1 | Planeación-plan | 2 | 3 | AR,JC | 2015-08-04 | 2015-08-04
7-11 sept | 2 | Planeación-antecedentes | 3 | 1 | AR | 2015-09-11 | 2015-09-11
21-25 sept | 3 | obtener la informción: cuestionarios | 1 | 1 | AR |  | 2015-09-21
21-25 sept | 4 | obtener la información: diagrama de flujo | 1 | 0.5 | JC,AR |  | 2015-09-21
21-25 sept | 5 | Análisis-ERS | 1 | 1 | JC,AR | 2015-09-22
21-25 sept | 6 | Diagrama de contexto 0,1 | 10 | 0.5 | AR,JC | 2015-09-25 | 2015-10-14
28-2 oct | 7 | Caso de uso | 10 | 0.5 | AR,JC | 2015-10-02 | 2015-10-14
5-9 oct | 8 | Diagrama de secuencia | 10 | 1 | JC,AR | 2015-10-09 | 2015-10-15
12-16 oct | 9 | Caso de prueba, Diagrama de actividades , caso de prueba | 10 | 1.5 | JC,AR | 2015-10-16 | 2015-10-15
19-23 oct | 10 |  | 10 |  |  | 2015-10-23
26-30 oct | 11 |  | 10 |  |  | 2015-10-30
2-6 nov | 12 |  | 10 |  |  | 2015-11-06
9-13 nov | 13 |  | 10 |  |  | 2015-11-13
16-20 nov | 14 |  | 10 |  |  | 2015-11-20
23-27 nov | 15 | documentación y preparación de la presentación | 3 |  | JC,AR | 2015-11-27
Fases |  | Responsables
Planeacion |  | JC
Analisis |  | AR
Diseño |  | AR,JC
codificación |  | JC,AR
Formulas:
fecha fin entregable = [fecha planeada entrega]